{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["10月"],"not_rendered":{"defined_names":3},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"10月","index":0,"n_rows":30,"n_cols":12,"rows_kept":30,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,1,11],[2,0,2,11],[4,0,4,11],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[24,2,26,2],[24,3,26,3],[24,4,26,4],[24,5,26,5],[24,6,26,6],[24,7,26,7],[24,8,26,8],[24,9,26,9],[24,10,26,10],[24,11,26,11],[27,0,27,11],[29,0,29,11]]}
["附件"]
["2025年10月份占用挖掘实施计划清单（21项）"]
["建设项目占用挖掘实施计划清单（21项）"]
["序号","项目名称","申报单位","申报单位项目负责人","占用、挖掘目的","所在区域","道路名称","道路等级","占用、挖掘道路需求","新、改扩建、大修年份","是否属3、5年范围","初步审核意见"]
["市政类项目（道路、管线工程等）（20项）"]
[1,"鼓屏路139号黄金大厦整修","中国人民解放军73630部队","徐海博18659155916","占道施工","鼓楼区","鼓屏路","主干道","占用鼓屏路63#-65#杆前后透水砖人行道53*4平方米（行人从脚手架下方通行）","2017-01-01","否","1、年度计划新增，拟同意占道申请\n2、许可施工期8个月"]
[2,"华清楼澡堂项目","福州福龙泉洗浴有限公司","陈鸿靖15080007257","占道施工","台江区","五一南路   达道路","主干道    次干道","五一南路与达道路交叉口处占用五一南路人行道35*3.6平方米、过街地下通道边人行道21.5*2平方米；占用达道路人行道33*（0.3~3.6）平方米","2020年12月    2016年","否","1、年度计划新增，拟同意占道申请\n2、许可施工期7个月"]
[3,"福州市台江区五一中路188号项目","福州米兰春天酒店管理有限公司","余汉平13850115866","外立面改造","台江区","五一中路","主干道","占用五一中路188号人行道40米*1.5米","2013年12月    ","否","1、年度计划新增，拟同意占道申请\n2、许可施工期6个月"]
[4,"工业国货提升改造工程","福州市勘测院有限公司","连礼茂13509356339","钻探施工","晋安区","国货东路","主干道","国货东路（六一中路至象园路）共5个钻孔，沥青路面2孔、透水砖人行道3孔。每孔围挡占道3*9m，单孔挖掘0.3*0.3m","2010-03-01","否","1、年度计划新增，拟同意挖掘占道申请\n2、许可施工期15天"]
[5,"福州市城乡建总集团有限公司闽台经贸可持续发展产业园区及配套基础设施项目工业国货路提升改造工程前期勘察钻探","福州市勘测院有限公司","连李茂13509356339","钻探施工","台江区","工业路\n国货西路","主干道","①工业路共5个钻孔，每个孔围挡占道3*9m，单孔挖掘0.3m*0.3m,均位于人行道透水砖；②国货西路共19个钻孔，每个孔围挡占道3m*9m，单孔挖掘0.3m*0.3m，14孔位于人行道透水砖、5孔位于机动车道沥青路面","2016年11月   2010年3月","否","1、年度计划新增，拟同意挖掘占道申请\n2、许可施工期每孔3天、总工期30天"]
["△6","110KV魁岐主变电站与配套线路工程（魁岐变至排尾变）","福州地铁二号线东延线有限公司","乔龙巴特·胡布塔17350183961","电力施工","台江区","瀛江路     江滨中大道","次干道   主干道","①瀛江路2号-瀛江路9号杆电力排管挖掘人行道透水砖45*2.05平方米，工井7.8*4.4平方米、深3.15米2座，机动车道沥青路面93*2.05平方米，工井7.8*4.4平方米、深3.15米4座；②江滨中大道30号-江滨中大道276号杆电力排管挖掘机动车道沥青路面2738*2.05平方米，工井7.8*4.4平方米、深3.15米68座，工井12.8*4.4平方米、深3.15米2座，接头工井18.8*5.1平方米、深3.35米9座；③江滨中大道辅道（江滨中大道58-90号杆）采用非开挖拉管施工，该段长度601米，中间设5座工井，分别为7.8*4.4平方米2座、12.8*4.4平方米2座、接头工井18.8*5.1平方米×1座；过曙光路口、鳌江路口、鳌中路口、鳌峰支路口、鳌港路口及鳌峰水闸均采用非开挖拉管施工，拉管深度2.5m~8.0m，长度分别为80m、179m、93m、98m、223m；④江滨中大道辅道与魁岐排涝站、光明港九孔桥闸采用挂桥施工，长度115m","2019年11月    2017年5月","否","1、年度计划新增，拟同意挖掘占道申请\n2、许可施工期180天"]
["*7","5号线便民补短板工程金山站自来水接驳","福州地铁集团有限公司","林仁武18396163378","自来水施工","仓山区","金洲南路","主干道","DN100自来水接驳挖掘金洲南路188号杆附近透水砖人行道63*0.5平方米","新改扩建     2022年8月","是","1、年度计划新增，拟同意挖掘申请\n2、许可施工期3天"]
["*8","福州市仓山区凤岗路北侧刘宅路西侧出让地块2025-09号基建市政供水接入工程","福州市自来水有限公司","高用道13859022063","自来水施工","仓山区","金康支路","支路","金康支路8-16号杆间人行道透水砖95*1平方米","新建道路     2023年10月","是","1、年度计划新增，拟同意挖掘申请\n2、许可施工期10天"]
["△9","新玉环路（达江路—五一南路）DN200给水管道改造工程","福州市自来水有限公司","郑清辉15060886137","自来水施工","台江区","新玉环路","支路","新玉环路（新玉环路4号杆—五一南路20号杆间）原管位改造挖掘人行道透水砖200*1.5平方米、沥青路面20*1.5平方米","2016-12-01","否","1、年度计划新增，拟同意挖掘申请\n2、许可施工期45天"]
["△10","福马路（晋安河-紫阳）给水管道改造工程","福州市自来水有限公司","林秉鑫15980130362","自来水施工","晋安区","福马路","主干道","新建自来水DN300管道，挖掘福马路18#-36#杆（晋安南路-讲堂路）沥青非机动车道328*1.5平方米","2019-05-01","否","1、年度计划调整，拟同意挖掘申请\n2、许可施工期40天"]
["△11","福马路（六一路-长乐北路）给水管道改造工程","福州市自来水有限公司","林秉鑫15980130362","自来水施工","晋安区","福马路","主干道","新建自来水DN300管道，挖掘福马路17#-37#杆（长乐北路-晋安中路）沥青非机动车道546*1.5平方米","2019-05-01","否","1、年度计划调整，拟同意挖掘申请\n2、许可施工期40天"]
[12,"鼓楼区井大路（化民营路-庆城路）市政中压燃气工程","福州华润燃气有限公司","王倩玥15059182323","燃气接驳施工","鼓楼区","井大路","次干道","拉管施工：井大路与化民营路交叉口东北侧水泥人行道4米*2米，焊管区域占用井大路人行道190米*3米；井大路与庆城路交叉口东南侧井大路15号杆附近沥青非机动车道4米*1米、20米*0.8米，占道面积25米*3米","2012-01-01","否","1、年度计划新增，拟同意挖掘申请\n2、许可施工期开挖13天、试压接口5天"]
["△13","福州市城市排水有限公司\n关于福州市江南台风“杜苏芮”、“海葵”灾后排水管网改造提升及涝点整治工程第3标段工程","福州市城市排水有限公司","肖振威13799912146","雨水管道施工","仓山区","南三环辅道","主干道","顶管施工与雨水管道改造：①南三环辅道449号杆1#接收井围挡临时占用人行水泥27*2平方米；②南三环辅道447号杆2#工作井挖掘人行水泥3*3平方米、机动车道沥青路面3*1平方米，围挡临时占用人行水泥40*3平方米、机动车道沥青路面40*2平方米；③南三环辅道432号杆3#接收井挖掘人行水泥8*6平方米、机动车道沥青路面8*2平方米，围挡临时占用人行水泥22*7平方米、机动车道沥青路面22*5平方米；④南三环辅道432号杆明渠施工围挡临时占用人行水泥147*3平方米；⑤南三环辅道魁浦大桥雨水泵站出口挖掘人行水泥6*5平方米，围挡临时占用人行水泥10*8平方米；⑥南三环辅道雨水边沟挖掘机动车道沥青路面240*1.2平方米，围挡临时占用人行水泥246*3平方米、机动车道沥青路面246*3平方米","2017-06-01","否","1、年度计划新增，拟同意挖掘占道申请\n2、许可施工期90天"]
[14,"福州市城市排水有限公司\n关于福州市江南台风“杜苏芮”、“海葵”灾后排水管网改造提升及涝点整治工程第3标段工程","福州市城市排水有限公司","肖振威13799912146","雨水管道施工","仓山区","北园路","次干道","顶管施工与雨水管道改造：①双湖互通环岛G003号杆环岛路面1#号井施工临时围挡占用机动车道沥青路面16*7.5平方米；②双湖互通环岛G003号杆南二环路出口位置挖掘沥青路面12*5平方米，围挡临时占用机动车道沥青路面15*10平方米；③上湖路013号杆11#接收井施工临时围挡占用人行道透水砖8*4.6平方米","2020-08-01","否","1、年度计划新增，拟同意挖掘占道申请\n2、许可施工期90天"]
[15,"原嘉达纺织厂地块北侧规划路道路工程","福州市市政建设开发有限公司","吴吉良13559144297","新建道路及管线接驳施工","鼓楼区","江厝路","次干道","新建永恒巷接驳江厝路：路口改造占用挖掘江厝路南侧25#杆前后人行道及非机动车道80*9平方米；无障碍口改造占用挖掘北侧24#人行道绿化带25*4+15*4平方米；通信井施工挖掘沥青机动车道2*3+4*1平方米；交通信号管线施工挖掘江厝路南侧非机动车道25*0.5平方米、过街挖掘沥青路面两处各15*1平方米、挖掘北侧非机动车道100*0.8平方米。拆除江厝路23#、25#路灯杆","2015年5月","否","1、年度计划调整，拟同意挖掘占道申请\n2、许可施工期30天"]
["*16","樟林路西段道路工程","福州市城乡建总集团有限公司","张发祁15985716532","新建道路及管线接驳施工","晋安区","福兴大道","主干道","新建樟林西路接驳福兴大道：改造福兴大道西侧Z044智慧杆旁人行道70*6平方米；给水管道接驳过街挖掘沥青路面40*1平方米；污水管道接驳挖掘沥青路面20*1.5平方米；通信管线挖掘沥青非机动车道两处各3*1平方米；信号管线挖掘Z045智慧杆旁透水砖人行道10*0.6平方米","2025年","是","1、拟同意挖掘占道申请\n2、许可施工期30天"]
[17,"三创园福兴投资区配套道路工程","福州市城乡建总集团有限公司","胡成浩15280010798","新建道路及管线接驳施工","晋安区","福新东路","主干道","新建纵三北路B段接驳福新东路：改造福新东路128-130号杆间人行道40*7平方米；雨水管道接驳挖掘沥青路面11*2.5平方米；污水管道接驳挖掘沥青路面10*1.5平方米；通信综合管线接驳过街挖掘沥青路面26*1.2平方米；路灯线缆挖掘透水砖人行道12*0.6平方米","2013-12-01","否","1、年度计划调整，拟同意挖掘申请\n2、许可施工期45天"]
[18,"中闻集团福州印务有限公司安置地周边路网工程","福州市城乡建总集团有限公司","李俊毅18606068857","新建道路及管线接驳施工","仓山区","福峡路","主干道","福峡路330至332号杆间路口对接占用人行道透水砖24*3.1平方米；路灯施工挖掘非机动车道沥青路面6*0.5平方米；通信管道挖掘非机动车道沥青路面7*1.5平方米","2016-12-01","否","1、年度计划调整，拟同意挖掘占道申请\n2、许可施工期30天"]
[19,"福建福州仓山110kV洪湾变国际线10kV网架标准化改造工程","国网福州供电公司仓山供电服务中心","罗云13809519289","电力施工","仓山区","洪湾中路","次干道","①洪湾中路63号杆人行道3*3平方米；②洪湾中路西005至洪湾中路东007之间加管横穿挖掘洪湾中路14号杆机动车道沥青路面37*1.5平方米","2004-06-01","否","1、年度计划新增，拟同意挖掘申请\n2、许可施工期10天"]
["△20","福州市江南片区综合管廊工程（先农-盖山）项目","福州市江南智慧城市建设运营有限公司","陈恒彬 13788888907","沉井及管廊施工","仓山区","南台大道","主干道","一、10#接收井（北园路170路灯杆附近）：\n工井结构施工：10#井沉井深度17.3米，挖掘尺寸为φ10.24米，顶板覆土深度2.4m。分别接收7#井、11#井顶管。7#-10#顶管管外径4.14米，顶管长度270米，顶管平均埋深8米。11#-10#顶管管外径4.14米，顶管长度88米，顶管平均埋深7.4米。施工围挡占道范围67*5平方米（占用人行道透水砖67*5平方米），位于南台大道东侧。\n二、11#工作井（南台大道北段21、23路灯杆附近）：\n工井结构施工：11#井沉井深度16.4米，挖掘尺寸为φ15.14米，顶板覆土深度2.5m。分别向10#井、11a#井顶管。11#-10#顶管管外径4.14米，顶管长度88米，顶管平均埋深7.4米。11#-11a#顶管管外径4.14米，顶管长度211米，顶管平均埋深7.5米。施工围挡占道范围70米*13平方米，位于南台大道东侧（北园路南侧）。\n三、11a#工作井与北半部分明挖管廊段（南台大道北段11、13路灯杆附近）\n①11a#井沉井深度13.5米，挖掘尺寸为φ10.24米，顶板覆土深度1m。接收11#井顶管。11#-11a#顶管管外径4.14米，顶管长度211米，顶管平均埋深7.5米。\n②11a#井至12#井为明挖管廊段，本次交通导改占道批复的为北半段明挖区域，明挖管廊基坑长70m、宽5.4m、深平均8.5m。施工围挡占道范围97*17+56*17平方米（其中人行道透水砖153*4.5平方米、沥青车道153*11平方米），位于南台大道东侧。\n四、13#工作井（北园互通辅道段65~69路灯杆附近）\n工井结构施工：13#为明挖基坑现浇工作井，井深约16米，挖掘尺寸为22米*21米，顶板覆土深度1m。施工围挡占道范围78米*17平方米，北园互通辅道东侧（南二环路南侧）。\n五、14#工作井~15接收井明挖管廊段（北园互通辅道段39~51路灯杆附近）\n工井结构与明挖管廊施工：①15#井沉井深度13米，挖掘尺寸为φ15.14米，顶板覆土深度0.6m。向16#井顶管。15#-16#顶管管外径4.14米，顶管长度267米，顶管平均埋深5.5米。②14#~15#区间为明挖管廊，基坑长206m、宽5.2m、深9~16m。施工围挡占道范围209米*12平方米，位于北园互通辅道东侧。\n六、16#~17#明挖管廊段（北园互通辅道21至南台大道南段辅道69路灯杆附近）：\n工井结构与明挖管廊施工：①16#井沉井深度14.4米，挖掘尺寸为φ15.14米，顶板覆土深度1.2m。接收15#井顶管。15#-16#顶管管外径4.14米，顶管长度266米，顶管平均埋深5.6米。②16#井至17#井为明挖管廊段，明挖管廊基坑长709m、宽8m、深平均10m，管廊结构尺寸为（3.2+1.7）*3米。③17#井深度18米，挖掘尺寸为12.6*16.6米，顶板覆土深度0.87m。向18#井顶管，17#-18#顶管管外径4.14米，顶管长度163米，顶管平均埋深12米。施工围挡本期分为5段占道，尺寸为94*18+119*8+（81*5+44*24）+63*5+86*5米，位于南台大道辅道东侧（盖山路南侧）。\n七、18#工作井（南台大道（南段辅道）45路灯杆附近）：\n工井结构施工：18#井沉井深度17米，挖掘尺寸为φ15.14米，顶板覆土深度1.9m。接收17#井顶管、向18a#井顶管。17#-18#顶管管外径4.14米，顶管长度163米，顶管平均埋深12米。18#-18a#顶管管外径4.14米，顶管长度240米，顶管平均埋深11米。施工围挡占道范围尺寸69*4平方米，位于南台大道辅道东侧。\n八、20#接收井（南台大道010、012路灯杆附近）\n工井结构施工：20#井沉井深度12.5米，挖掘尺寸为φ10.14米，顶板覆土深度1.7m。接收19#井与20a#井顶管。19#-20#顶管管外径4.14米，顶管长度121米，顶管平均埋深9米。20a#-20#顶管管外径4.14米，顶管长度130米，顶管平均埋深9米。施工围挡占道范围52*2平方米（占用人行道透水砖52*2平方米），位于南台大道辅道西侧。\n九、20a#工作井（南台大道004、008路灯杆附近）\n工井结构施工：20a#井沉井深度11.5米，挖掘尺寸为φ15.14米，顶板覆土深度1m。向20#井与20b#井顶管。20a#-20#顶管管外径4.14米，顶管长度130米，顶管平均埋深9米。20a#-20b#顶管管外径4.14米，顶管长度110米，顶管平均埋深9米。施工围挡占道范围50*3平方米（占用人行道透水砖50*3平方米），位于南台大道辅道西侧。\n十、20b#接收井（南台互通高杆灯004附近）\n工井结构施工：20b#井沉井深度10.5米，挖掘尺寸为φ10.14米，顶板覆土深度1.4m。接收20a#井与21#井顶管。20a#-20b#顶管管外径4.14米，顶管长度110米，顶管平均埋深9米。21#-20b#顶管管外径4.14米，顶管长度112米，顶管平均埋深9米。施工围挡占道范围58*2平方米（占用人行道透水砖58*2平方米），位于南台大道辅道西侧。\n十一、21#工作井（无路灯，岸尾路3号公厕后）\n工井结构施工：21#井沉井深度12米，挖掘尺寸为φ15.14米，顶板覆土深度1m。接收22#井顶管、向20a#井顶管。21#-20b#顶管管外径4.14米，顶管长度112米，顶管平均埋深9米。22#-21#顶管管外径4.14米，顶管长度285米，顶管平均埋深10米。施工围挡占道范围90*3平方米（占用人行道透水砖90*3平方米），位于南台大道辅道西侧。\n\n\n\n","2020-05-01","否","1、年度计划新增，拟同意挖掘申请\n2、每个接收井占道270天，工作井与明挖管廊施工占道300天"]
[]
[]
["房建类项目（管线接驳、开口）（1项）"]
["*21","锦翠公馆","福州市北源房地产开发有限公司","林孝银15080041940","开口施工","仓山区","凤岗路     金康支路","次干道   支路","金康支路10号杆附近挖掘透水砖人行道14*3.2平方米开设一处宽度10米的主出入口，迁移金康支路10#路灯杆，并迁移该处公交站台；凤岗路27号杆附近挖掘透水砖人行道12*4.2平方米开设一处宽度8米的次出入口，同时拆除该处机非隔离带12*1.5平方米修复为沥青路面，迁移凤岗路27#路灯杆","2019年3月    新建道路     2023年10月","否         是","1、年度计划新增，拟同意挖掘申请\n2、许可施工期10天"]
["备注：带Δ项目为涉及大型占道挖掘的项目（共6项） \n      带*项目为涉及新改扩建5年、大修3年路段的项目（共4项）"]