## 11月
附件
2025年11月份占用挖掘实施计划清单（30项）
建设项目占用挖掘实施计划清单（30项）
序号 | 项目名称 | 申报单位 | 申报单位项目负责人 | 占用、挖掘目的 | 所在区域 | 道路名称 | 道路等级 | 占用、挖掘道路需求 | 新、改扩建、大修年份 | 是否属3、5年范围 | 初步审核意见
市政类项目（道路、管线工程等）（21项）
1 | 医学科学研究院（津泰路）1#楼实验室装修工程 | 福建医科大学附属协和医院 | 陈雨星13859008201 | 占道施工 | 鼓楼区 | 津泰路 | 次干道 | 施工围挡临时占用津泰路44#-48#杆旁透水砖人行道54*4平方米（现状人行道宽8米） | 2012年 | 否 | 1、年度计划新增，拟同意占道申请 2、许可施工期120天
2 | 华为智能生活馆升级改造外立面 | 福建拼搏通讯设备有限公司东街分公司 | 夏孝剑18060600009 | 占道施工 | 鼓楼区 | 东街 八一七北路 | 主干道 | 大楼外立面改造施工占用（东街八一七北路东南侧）八一七北路人行道石板35*1平方米、东街人行道石板85*1平方米 | 2010年 2016年1月 | 否 | 1、年度计划调整，拟同意占道申请 2、许可施工期120天
3 | 跨境电商总部大楼项目 | 福州海扬供应链有限公司 | 陈澍15859001621 | 占道施工 | 仓山区 | 群星路 | 支路 | 群星路（西三环路与妙高路之间）因深基坑施工占用人行道82.75*3平方米 | 2018-06-01 | 否 | 1、年度计划新增，拟同意占道申请 2、许可施工期一年
4 | 工业路国货路提升改造工程 | 福州市勘测院有限公司 | 连礼茂13509356339 | 钻探施工 | 晋安区 | 国货东路 远洋路 | 主干道 | 国货东路（晋安南路至连江中路）共17个钻孔、远洋路（连江中路至晋安区检察院）共2个钻孔，共计19孔，沥青机动车道17孔、透水砖人行道2孔。每孔围挡占道3*9m，单孔挖掘0.3*0.3m | 2010年3月 2017年10月 | 否 | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期国货东路30天、远洋路4天
5 | 福州市台江区六一中路以西新港河北侧台江区人民检察院技侦用房项目市政供水接入工程 | 福州市自来水有限公司 | 高用道13859022063 | 自来水施工 | 台江区 | 新港路 | 次干道 | 挖掘新港路003号杆人行道透水砖4*1.5平方米、非机动车道26*1平方米 | 2020年1月 | 否 | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期7天
△6 | 东北三环（湖前河-西岭互通）给水管道改造项目 | 福州市自来水有限公司 | 林秉鑫15980130362 | 自来水施工 | 晋安区 | 东北三环 | 快速路 | 自来水DN300老旧管道改造，东北三环（西岭互通-湖前河公交站）430-524号杆南侧原管位挖掘水泥人行道1500*1平方米、沥青路面250*1.2平方米 | 2017-06-01 | 否 | 1、年度计划调整，拟同意挖掘申请 2、分段施工，许可施工期90天
△7 | 三江路DN300给水管道改造工程 | 福州市自来水有限公司 | 林秉鑫15980130362 | 自来水施工 | 仓山区 | 三江路 | 主干道 | 三江路（清凉山隧道—福泉高速）北侧原管位挖掘非机动车道水泥路面520*2平方米、人行道透水砖200*2平方米、沥青路面50*2平方米，开挖宽度1.5米 | 2015-12-01 | 否 | 1、年度计划调整，拟同意挖掘占道申请 2、许可施工期60天
*8 | 鹤林路56号老小区燃气接驳 | 福州华润燃气有限公司 | 王倩玥15059182323 | 燃气施工 | 晋安区 | 桂溪路 | 支路 | 挖掘桂溪路Z012号杆附近人行道通道口沥青路面5*0.8平方米 | 新改扩建 2021年1月 | 是 | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期8天
△9 | 三环二期（吴山河段）市政中压燃气工程 | 福州华润燃气有限公司 | 王倩玥15059182323 | 燃气接驳施工 | 仓山区 | 南三环辅道 | 主干道 | ①南三环吴凤村段开挖一个车道沥青路面约150*1.5平方米，占用150*3.5平方米；②南三环与吴山村船尾闸路交叉口往湾边大桥处占用一个车道约200*3.5平方米，挖掘沥青路面2米*5米工作坑2个 | 2017-06-01 | 否 | 1、年度计划调整，拟同意挖掘申请 2、许可施工期2个月
10 | 福建福州仓山110kV义序变II线10kV网架标标准化改造工程 | 国网福州供电公司仓山供电服务中心 | 罗云13809519289 | 电力施工 | 仓山区 | 南三环辅路 | 主干道 | ①南三环辅路77号杆旁人行道30*1.5平方米；②南三环辅路81号杆旁人行道10*2平方米；③南三环辅路103号杆旁车行道沥青8*2平方米 | 2017年6月 | 否 | 1、年度计划调整，拟同意挖掘申请 2、许可施工期20天
11 | 福建福州仓山 110kV妙峰变妙开线10kV网架标准化改造工程 | 国网福州供电公司仓山供电服务中心 | 罗云13809519289 | 电力施工 | 仓山区 | 建新北路 | 主干道 | 建新北路35号杆水泥人行道15*1.5平方米 | 2003-12-01 | 否 | 1、年度计划调整，拟同意挖掘申请 2、许可施工期4天
12 | 福州市江南片区配套电力基础设施工程（一期）项目第三标段（施工）仓山盖山-观海110kV线路送出工程（上三变至南台大道） | 福州市江南智慧城市建设运营有限公司 | 李强18567909637 | 电力施工 | 仓山区 | 南台大道 | 主干道 | 电力管线施工挖掘南台大道与浦南路交汇口沥青路面18*2.8平方米，工井一处挖掘沥青路面工8*5平方米、深度3.6米 | 2020-05-01 | 否 | 1、年度计划调整，拟同意挖掘占道申请 2、许可施工期20天
△13 | 福州市江南台风“杜苏芮”、“海葵”灾后排水管网改造提升及涝点整治工程 | 福州市城市排水有限公司 | 李晓聪13959187750 | 雨污水管道改造施工 | 仓山区 | 三江路 | 主干道 | 三江路（清凉山隧道-福州第八中学(三江口校区)）南侧原管位开挖更换DN400污水管，挖掘机动车道沥青路面1390*1.5平方米、深度3-4.5米；原管位顶管施工164米（DN400管深度7-9米） | 2015-12-01 | 否 | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工90天
14 | 福州市江南台风“杜苏芮”、“海葵”灾后排水管网改造提升及涝点整治工程 | 福州市城市排水有限公司 | 李晓聪13959187750 | 雨污水管道改造施工 | 仓山区 | 潘墩路 | 主干道 | 潘墩路（高仕路口）： ①挖掘西侧交叉口机动车道增设顶管工作井，挖掘沥青路面8.5*5.5平方米、围挡12*7平方米；②东侧人行道增设顶管接收井挖掘透水砖3*5平方米、围挡5*8平方米 | 2017-01-01 | 否 | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工30天
△15 | 福州市江南台风“杜苏芮”、“海葵”灾后排水管网改造提升及涝点整治工程 | 福州市城市排水有限公司 | 李晓聪13959187750 | 雨污水管道改造施工 | 仓山区 | 盖山路 | 次干道 | 盖山路（南二环路-南台路）：①原管位开挖更换DN600雨水管挖掘西侧非机动车道沥青路面620*2平方米、埋深2-3m；②原管位开挖更换DN800-DN1200雨水管挖掘东侧非机动车道沥青路面800*2.5平方米、埋深2-3米 | 2011-04-01 | 否 | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工90天
16 | 福州市江南台风“杜苏芮”、“海葵”灾后排水管网改造提升及涝点整治工程 | 福州市城市排水有限公司 | 李晓聪13959187750 | 钻探施工 | 仓山区 | 盖山路 | 次干道 | 盖山路（南二环路-南台路）：①西侧非机动车道沥青路面钻孔7处，孔位间距约120米，钻孔孔径约130mm，每处围挡面积3m*3m；②东侧非机动车道沥青路面钻孔7处，孔位间距约120米，钻孔孔径约130mm，每处围挡面积3m*3m | 2011-04-01 | 否 | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工14天
17 | 福州市江南台风“杜苏芮”、“海葵”灾后排水管网改造提升及涝点整治工程 | 福州市城市排水有限公司 | 李晓聪13959187750 | 管线精密探测 | 仓山区 | 盖山路 | 次干道 | 盖山路（南二环路-南台路）：①西侧非机动车道128#杆对面，103#、86#杆旁共3处，挖掘沥青路面2m*3m；②西侧非机动车道沥青路面精探钻孔5处，每处孔位间距约50米，钻孔孔径约0.13m，每处围挡3m*3m | 2011-04-01 | 否 | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工20天
18 | 福州市江南台风“杜苏芮”、“海葵”灾后排水管网改造提升及涝点整治工程 | 福州市城市排水有限公司 | 李晓聪13959187750 | 钻探施工 | 仓山区 | 城峰路 | 次干道 | 城峰路（敖里路口）机动车道沥青路面钻孔2处，间距约40米，钻孔孔径约0.13m，围挡3m*3m | 2015-01-01 | 否 | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工4天
19 | 福州市江南台风“杜苏芮”、“海葵”灾后排水管网改造提升及涝点整治工程 | 福州市城市排水有限公司 | 李晓聪13959187750 | 管线精密探测 | 仓山区 | 城峰路 | 次干道 | 城峰路（敖里路口）机动车道沥青路面精探钻孔1处，钻孔孔径约0.13m，围挡3m*3m | 2015-01-01 | 否 | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工3天
*△20 | 福州市轨道交通2号线东延线一期工程110kV魁岐主变电站与配套线路工程 | 福州地铁二号线东延线有限公司 | 乔龙巴特·胡布塔17350183961 | 电力施工 | 马尾区 | 福马路快安段 | 主干道 | 福马路快安段（辅道）82#-166#杆6孔电力管线施工挖掘沥青路面948*2.5平方米；73#-82#杆斜向过街拉管施工长87米、深2.5-8米；150#-154#杆过桥拉管施工长77米、深2.5-8米 | 新改扩建 2021年6月 | 是 | 1、年度计划调整，拟同意挖掘申请 2、许可施工期60天
21 | 前横路快速化改造工程 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 陈亚钊15960156605 | 高架桥及附属工程施工 | 晋安区 | 鹤林路 化工路 横屿路 前屿东路 前屿西路 前横路 远洋路 | 主干道 | 前横高架及桥下道路、管道施工需挖掘占用：①横屿路3624㎡；②鹤林路8560㎡；③化工路8451㎡；④前横路50180㎡；⑤前屿东路6185㎡；⑥前屿西路2240㎡；⑦远洋路14740平方米 | 2018年 2016年 2020年 2003年 2019年 2017年 2017年10月 | 否 | 1、年度计划调整，拟同意挖掘占道申请 2、许可施工期210天
房建类项目（管线接驳、开口）（9项）
22 | 苏万宝警务站 | 福州市公安局台江分局 | 林勇13358229333 | 临时开口施工 | 台江区 | 工业路 | 主干道 | 工业路苏宁A区东面广场人行道透水砖7*4平方米 | 2009-03-01 | 否 | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期7天
*23 | 帝封江地块三（养老用地） | 福州双福高速公路有限责任公司 | 陈云曦15659020517 | 临时开口施工 | 仓山区 | 环岛路 | 次干道 | 环岛路193#杆处占用挖掘透水砖人行道2*12平方米开设一处宽度8米，转弯半径2米的临时出入口，同步拆除该处公交站台12*1.5平方米（未启用，申请单位应先征求场站公司意见）。环岛路（吴屿路口）占用挖掘透水砖人行道8*3平方米开设一处宽度4米的临时出入口 | 新改扩建 2020年12月 | 是 | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期10天，临时开口占用期限1年
*24 | 福州杨亭220千伏输变电工程 | 国网福建省电力有限公司福州供电公司 | 郑哲宇18046061060 | 开口施工 | 晋安区 | 杨廷路 | 主干道 | 杨廷互通辅道21#杆旁（即杨廷互通庭院灯32#旁）开设出入口宽4.5米、长度35米 | 新建道路 2021年6月 | 是 | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期30天
*25 | 麓岭中心项目 | 福州地铁置业有限公司 | 林仁武18396163378 | 开口施工 | 晋安区 | 东三环辅路 | 主干道 | 东三环辅路（福马路口东北侧约50米位置）改造消防通道口对应的绿化侧分带10*1.5平方米 | 新改扩建 2024年 | 是 | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期7天
*26 | 缦和公馆项目 | 福州工业园区开发集团有限公司 | 张翔18850146170 | 开口施工 | 仓山区 | 东藤路 | 次干道 | 在新建东藤路开设三处出入口：①占用挖掘透水砖人行道14*4平方米，迁移路灯灯杆1根，开设一处宽度10米、转弯半径2米的车行出入口；②占用挖掘透水砖人行道1.5*1.5平方米3处，移除树木2棵、迁移路灯灯杆1根，开设一处宽度4米的人行出入口；③占用挖掘透水砖人行道12*4平方米，开设一处宽度8米、转弯半径2米的主入口及紧急消防出入口 | 新改扩建 2025年7月 | 是 | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期10天
27 | 罗汉山地块 | 福州地铁置业有限公司 | 林仁武18396163378 | 开口及管线接驳施工 | 晋安区 | 玄南岭路 山北路 | 主干道 次干道 | ①玄南岭路24#杆旁开设8米宽主出入口；②拆除公交罗汉山站30*1.5平方米，迁移至玄南岭路34#杆旁，新站台占用沥青非机动车道35*1.5平方米；③玄南岭路26#杆旁D300污水管道挖掘沥青路面5*0.6平方米；④山北路（王厝路36#杆）旁改造消防通道口对应的绿化侧分带8*2平方米；⑤D500雨水管道挖掘沥青非机动车道2*1平方米、透水砖人行道3*1平方米 | 2017年9月 2017年4月 | 否 | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期玄南岭路15天、山北路10天
*28 | 中建·和樾雅居 | 福州中嘉和樾置业有限公司 | 吕召鑫18259076587 | 开口及管线接驳施工 | 晋安区 | 涧田路 | 主干道 | 涧田路117#杆旁雨水管道挖掘沥青非机动车道2.5*1平方米、透水砖人行道3*1平方米；涧田路107#杆旁燃气管道挖掘透水砖人行道2*1平方米；开设4米宽社区服务中心出入口 | 新改扩建 2022年 | 是 | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期10天
*29 | 宗地2023-66号新店东片区改造项目K-2出让地块（中建•和樾雅居）电力接入工程 | 福州市土地房屋开发总公司 | 许晖13805099637 | 电力接驳施工 | 晋安区 | 涧田路 | 主干道 | 涧田路103#杆旁新建电力井及电力管道施工，挖掘沥青路面5*3平方米、透水砖人行道6*1.4平方米 | 新改扩建 2022年 | 是 | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期7天
30 | 宗地2022-42号霞镜新城东南侧出让地块一（麓里云筑）电力接入工程 | 福州市土地房屋开发总公司 | 张营15880028681 | 电力接驳施工 | 仓山区 | 金榕南路 百花洲路 建新南路 | 次干道 支路 主干道 | ①金榕路24-28号杆附近非机动车道沥青路面71*0.8平方米、非机动车道沥青路面三处4.5*3平方米；②金榕路13号杆附近透水砖5*3平方米；③金榕路19号杆附近透水砖5*3平方米；④百花洲路12点杆附近透水砖人行道5×3.5平方米；⑤鹭岭西路56号杆—建新南路161号杆附近非机动车道沥青路面0.8*15米，透水砖37*0.8、9*3平方米；⑥建新南路131号杆附近透水砖3.5*1.5平方米 | 2016年5月 2018年8月 2015年8月 | 否 | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期金榕南路10天、百花洲路3天、建新南路5天
备注：带Δ项目为涉及大型占道挖掘的项目（共6项） 带*项目为涉及新改扩建5年、大修3年路段的项目（共8项）